## สรุป ผด01
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ | 1.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา | การเกษตร | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541 | สำนักปลัดฯ
การสานต่อแนวทาง | เศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดำริ
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) |  | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541
2. ยุทธศาสตร์ | 2.1 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี | การศึกษา | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541 | กองการศึกษาฯ
การพัฒนา | สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
ด้านการศึกษา | เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
| 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษา | 5 | 6.5789 | 4257750 | 13.1014 | กองการศึกษาฯ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ) |  | 6 | 7.8947 | 4277750 | 13.1629
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์ | 3.1 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก | การเกษตร | 1 | 1.3158 | 6000 | 0.018462 | สำนักปลัดฯ
ด้านการพัฒนา | เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
การเกษตร | เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดย
ขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
| 3.2 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดี | การเกษตร | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541 | สำนักปลัดฯ
มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) |  | 2 | 2.6316 | 26000 | 0.080004
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์ | 4.1 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต | การศึกษา | 1 | 1.3158 | 30000 | 0.092312 | กองการศึกษาฯ
การพัฒนา | ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | สังคมสงเคราะห์ | 2 | 2.6316 | 200000 | 0.61541 | สำนักปลัดฯ
สวัสดิการสังคม | ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน | สร้างความเข้มแข็ง | 5 | 6.5789 | 130000 | 0.40002 | สำนักปลัดฯ
ของชุมชน
| 4.2 ดำเนินการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ | สร้างความเข้มแข็ง | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541 | สำนักปลัดฯ
| เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา | ของชุมชน
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
| 4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก | งบกลาง | 4 | 5.2632 | 18270800 | 56.2204
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ) |  | 13 | 17.1053 | 18650800 | 57.3896
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์ | 5.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน | สาธารณสุข | 6 | 7.8947 | 310000 | 0.95389 | กองสาธารณสุขฯ
ด้านการพัฒนา | ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
สาธารณสุข | โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย
การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์
| 5.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ | สาธารณสุข | 1 | 1.3158 | 440000 | 1.3539 | กองสาธารณสุขฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.)
| 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน | งบกลาง | 1 | 1.3158 | 250000 | 0.76927 | กองสาธารณสุขฯ
หลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลตะขบ
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 5 ) |  | 8 | 10.5263 | 1000000 | 3.0771
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์ | 6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง | การศึกษา | 3 | 3.9474 | 500000 | 1.5385 | กองการศึกษาฯ
ด้านการพัฒนา | ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหา | อุตสาหกรรม | 12 | 15.7895 | 6600000 | 20.3086 | กองช่าง
โครงสร้างพื้นฐาน | ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง | และการโยธา
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
| 6.2 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน | เคหะและชุมชน | 2 | 2.6316 | 220000 | 0.67695 | กองช่าง
ของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภค
อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ) |  | 17 | 22.3684 | 7320000 | 22.5241
7. ยุทธศาสตร์ | 7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา | บริหารงานทั่วไป | 1 | 1.3158 | 10000 | 0.030771 | สำนักปลัดฯ
พัฒนาการท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบ | สร้างความเข้มแข็ง | 2 | 2.6316 | 40000 | 0.12308 | สำนักปลัดฯ
และบริการ ศาสนา- | สานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว | ของชุมชน
วัฒนธรรมประเพณี |  | การศาสนา | 3 | 3.9474 | 90000 | 0.27694 | กองการศึกษาฯ
และกีฬา |  | วัฒนธรรม
และนันทนาการ
| 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน | การศาสนา | 2 | 2.6316 | 140000 | 0.43079 | กองการศึกษาฯ
| และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล | วัฒนธรรม
| เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ | และนันทนาการ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 7 ) |  | 8 | 10.5263 | 280000 | 0.86158
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8. ยุทธศาสตร์ | 8.1 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหาร | บริหารงานทั่วไป | 5 | 6.5789 | 110000 | 0.33848 | สำนักปลัดฯ
การบริหารจัดการ | ส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย
บ้านเมืองที่ดี | เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
ให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
| 8.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ | บริหารงานทั่วไป | 3 | 3.9474 | 44000 | 0.13539 | กองคลัง
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติ | บริหารงานทั่วไป | 1 | 1.3158 | 10000 | 0.030771 | สำนักปลัดฯ
ภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
| 8.3 เปิดโอกาสใหประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน | การรักษาความ | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541 | สำนักปลัดฯ
| การกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน | สงบภายใน
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 8 ) |  | 10 | 13.1579 | 184000 | 0.56618
9. ยุทธศาสตร์ | 9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ | การรักษาความ | 8 | 10.5263 | 680000 | 2.0924 | สำนักปลัดฯ
ด้านรักษาความ | หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | สงบภายใน
ปลอดภัยในชีวิต | ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย
และทรัพย์สิน | และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
| 9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟู | การรักษาความ | 2 | 2.6316 | 40000 | 0.12308 | สำนักปลัดฯ
| ตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สงบภายใน
(อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัย และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 9 ) |  | 10 | 13.1579 | 720000 | 2.2155
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10. ยุทธศาสตร์ | 10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ | การเกษตร | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541 | สำนักปลัดฯ
ด้านการอนุรักษ์ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ | ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ
และสิ่งแวดล้อม | ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้
| รวม (ยุทธศาสตร์ที่ 10 ) |  | 1 | 1.3158 | 20000 | 0.061541
| รวมทั้งสิ้น |  | 76 | 100 | 32498550 | 100
แบบ ผด.01

## โครงการ ย.1
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
1.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต | -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ | ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม |  | อบต.ตะขบ
| พอเพียงในชุมชน | -ดำเนินการจัดกิจกรรม
-รายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปเกี่ยวกับโครงการฯ
| รวม |  | 20000
แบบ ผด.02

## โครงการ ย.2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต | ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในตำบลตะขบ | 20000 | ศาลา | กองการศึกษาฯ
| ภายในตำบลตะขบ |  |  | ประชาคม
| รวม |  | 20000
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าจัดเตรียมสถานที่พร้อมค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ | 20000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
| สัมพันธ์ | -ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |  | บ้าน
|  | -ค่าถ้วยรางวัล -ค่าเหรียญรางวัลและของรางวัล |  | ยางกระทุง
-ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการทัศนศึกษาดูงาน | -ค่าพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการจาก | 30000 | สวนสัตว์ | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ |  | นครราชสีมา
| "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง" | -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
3 | โครงการปัจฉิมนิเทศ | - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและประดับสถานที่ | 10000 | อบต.ตะขบ | กองการศึกษาฯ
| และมอบประกาศนียบัตร | พร้อมอุปกรณ์
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน | 837750 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| การบริหารสถานศึกษา | -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน |  | ในสังกัด
|  | -ค่าเครื่องแบบนักเรียน |  | ทั้ง 5 แห่ง
|  | -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | โรงเรียน
ที่อยู่ในเขต
ทั้ง 6 แห่ง
5 | อุดหนุนโครงการสนับสนุน | -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 3360000 | - | กองการศึกษาฯ
| ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
| (อาหารกลางวัน) | โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.
| โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ | ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
| การศึกษา (สพฐ) | จำนวน 6 แห่ง
| รวม |  | 4257750

## โครงการ ย.3
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ | 6000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน | ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม |  | อบต.ตะขบ
-ดำเนินการจัดกิจกรรม
-รายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปเกี่ยวกับโครงการฯ
| รวม |  | 6000
3.2 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด
| มาจากพระราชดำริ | ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม |  | อบต.ตะขบ
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | - ดำเนินการจัดกิจกรรม
| กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | - รายงานผลการดำเนินงาน
| สยามบรมราชกุมารี | - สรุปเกี่ยวกับโครงการฯ
| รวม |  | 20000

## โครงการ ย.4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม
4.1 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม | 30000 | อบต.ตะขบ | กองการศึกษาฯ
| เด็กและเยาวชน | -ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้จัด
เตรียมสถานที่
-ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง
-ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง
| รวม |  | 30000
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ | -สำรวจประชาชนที่ต้องการความ | 100000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด ฯ
| ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย |  | อบต.ตะขบ
-คัดเลือกประชาชนและดำเนินการ
ก่อสร้างกับประชาชนที่ได้รับการคัดเลือก
3 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม | - สำรวจประชาชนที่ต้องการความ | 100000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ | ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย |  | อบต.ตะขบ
| และผู้ด้อยโอกาส | - คัดเลือกประชาชนและดำเนินการ
ก่อสร้างกับประชาชนที่ได้รับการคัดเลือก
| รวม |  | 200000
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา | -ประกาศและรับสมัครนักเรียน | 20000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัดฯ
| ทำงานระหว่างช่วงปิดภาคเรียน | นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดเทอม
-นักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดเทอม
5 | โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| กลับคืนปฏิบัติการปิดล้อม | -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | อบต.ตะขบ
| X-ray เชิงรุก 90 วัน | -จัดตั้งด่านตรวจค้นในพื้นที่ตำบลตะขบ
เพื่อ x-rayกลุ่มเสี่ยง
-ดำเนินการจัดส่งกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายบำบัด
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน | 30000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน | เข้าร่วมกิจกรรม |  | อบต.ตะขบ
| สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | -ดำเนินการจัดกิจกรรม
-รายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปเกี่ยวกับโครงการฯ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัดฯ
-ประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
-ประสานขอยืมวิทยากร
-ดำเนินการจัดฝึกอบรม
-สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ | -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน | 30000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ประกอบอาชีพ | เข้าร่วมกิจกรรม |  | อบต.ตะขบ
-ดำเนินการจัดกิจกรรม
-รายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปเกี่ยวกับโครงการฯ
| รวม |  | 130000
4.2 ดำเนินการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | -ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| การจัดทำแผนชุมชน | แผนชุมชน |  | อบต.ตะขบ
-ประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ประชาคม
หมู่บ้านตามวันและเวลาที่กำหนด
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปแผนชุมชน
| รวม |  | 20000
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(1) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้มารับ | 14998800 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
|  | ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ |  | อบต.ตะขบ
-รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | -ประชาสัมพันธ์คนพิการให้มารับ | 3180000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
|  | ลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ |  | อบต.ตะขบ
-รับลงทะเบียนคนพิการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
คนพิการ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยเอดส์ให้มารับ | 72000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
|  | ลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ |  | อบต.ตะขบ
-รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
-จ่ายเบี้ยยังชีพ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ | -ให้ตัวแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพื่อรับการ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ชุมชนตำบลตะขบ | สนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการของ |  | อบต.ตะขบ | [13 empty] | 0
อบต.ตะขบ
-พิจารณาโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
| รวม |  | 18270800

## โครงการ ย.5
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค
การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ 1 อปท. 1 ถนน | กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณข้างถนน | 10000 | บริเวณข้างถนน | กองสาธารณสุขฯ
| ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ตะขบ |  | ที่อยู่ในความ
|  | เพื่อให้ถนนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม |  | รับผิดชอบของ
|  | มีสภาพแวดล้อมที่ดี |  | อบต.ตะขบ
2 | โครงการควบคุมและป้องกัน | ดำเนินการดังต่อไปนี้ | 200000 | พื้นที่รับผิดชอบ | กองสาธารณสุขฯ
| โรคไข้เลือดออก | -จัดเตรียมแผนปฏิบัติการโดยเตรียม |  | อบต.ตะขบ
|  | บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/วางแผนพื้นที่ดำเนินการ |  | จำนวน 19
|  | -จัดทำแผนออกปฏิบัติการ พร้อมทั้ง |  | หมู่บ้าน
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ทราบ
-กิจกรรมจ่ายทรายเคลือบสารเคมีกำจัด
ลูกยุงลาย
-กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการคัดกรอง | ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ | 30000 | อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ
| และผ่าตัดตาต้อ | -กิจกรรมคัดกรองโรคต้อกระจก
| กระจกในผู้สูงอายุ | และโรคผิดปกติทางสายตา
-นำส่งผู้ป่วยโรคต้อกระจก เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลโดยการผ่าตัดกระจกตา
-ติดตามการรักษาหลังการผ่าตัด
4 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ | 40000 | อบต.ตะขบ | กองสาธารณสุขฯ
| ก่อนทิ้ง | -ประชุมแกนนำชุมชน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ
ในชุมชน การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
-กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
-กิจกรรมรณรงค์ พัฒนา ปรับปรุง ดูแล
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณถนนและชุมชน
-สรุปผลการดำเนินงาน
5 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ | กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ | 10000 | พื้นที่รับผิดชอบ | กองสาธารณสุขฯ
| ทรัพยากรธรรมชาติ | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | อบต.ตะขบ
| และสิ่งแวดล้อม | โดยการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ | 20000 | พื้นที่รับผิดชอบ | กองสาธารณสุขฯ
| คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า |  | อบต.ตะขบ
| ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ | -สำรวจจำนวนสุนัขและแมว และบันทึก |  | จำนวน 19
| ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ | ข้อมูลลงระบบ Rabies One Data |  | หมู่บ้าน
| พระศรีสวางควัฒน | -จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริ่ง
| วรขัตติยราชนารี | และเข็มฉีดยา และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์
-ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สุนัขและแมว ในพื้นที่
| รวม |  | 310000
5.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการ | สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 440000 | พื้นที่รับผิดชอบ | กองสาธารณสุขฯ
| หมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการ | เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้าน |  | อบต.ตะขบ
| ตามพระราชดำริ | สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท |  | จำนวน 19
| ด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน
| รวม |  | 440000
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
(1) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสมทบ | 250000 | กองทุน | กองสาธารณสุขฯ
| สุขภาพท้องถิ่น | กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น |  | หลักประกัน
|  | (ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ |  | สุขภาพ
|  | เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ |  | อบต.ตะขบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
ดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น)
| รวม |  | 250000

## โครงการ ย.6
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้ว | 200000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| บ้านโคกสำราญ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ |  | บ้าน
|  | -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ |  | โคกสำราญ
2 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้ว | 200000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| ป่าไม้อุทิศ 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ 2 |  | ป่าไม้อุทิศ 2
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ
3 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง | 100000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| บ้านคลองสาริกา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสาริกา |  | บ้าน
|  | -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประมาณการ |  | คลองสาริกา
| รวม |  | 500000
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำขาว ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร |  | บ้าน
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 172.00 เมตร |  | คลองน้ำขาว
| สายจาก บ้านนางบาง ศูนย์ตะขบ | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง เขตสวนป่า | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
860.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร |  | บ้านหนองไผ่
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 143.00 เมตร
| สายจาก ที่ไร่ นางสุรัตน์ แสตะขบ | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง ฝายน้ำล้น | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
858.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร |  | บ้าน
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 145.00 เมตร |  | คลองสาริกา
| สายจาก บ้านนายชวน มิ่งพิมาย | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง บ้านนางแต๋ว แบกกระโทก | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
870.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| หมู่ที่ 11 บ้านหนองปล้อง ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร |  | บ้าน
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 145.00 เมตร |  | หนองปล้อง
| สายจาก หน้าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำขาว | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
870.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| หมู่ที่ 15 บ้านเขาพญาปราบ | กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร |  | บ้าน
| ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย | ยาว 176.00 เมตร |  | เขาพญาปราบ
| จังหวัดนครราชสีมา | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| สายจาก สะพานเข้าหมู่บ้าน | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
| ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | 880.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 18 | กองช่าง
| หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม | กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร |  | บ้าน
| ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย | ยาว 143.00 เมตร |  | หนองไทรงาม
| จังหวัดนครราชสีมา | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| สายจาก ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านยางกระทุง | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
| ถึง เขตติดต่อบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16 | 858.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 19 | กองช่าง
| หมู่ที่ 19 บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร |  | บ้าน
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 176.00 เมตร |  | ชุมชนพัฒนา
| สายจาก บ้านนายวิโรจน์ จอมเกษม | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง เขตติดต่อจิมป์ทอมสันฟาร์ม | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
880.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500000 | หมู่ที่ 21 | กองช่าง
| หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร |  | บ้าน
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 213.00 เมตร |  | โนนสมบูรณ์
| สายจาก บ้านนางสายทอง อยู่สูงเนิน | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง ถนนทางหลวงชนบท | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
852.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 470000 | หมู่ที่ 22 | กองช่าง
| หมู่ที่ 22 บ้านสวนพัฒนา ตำบลตะขบ | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร |  | บ้าน
| อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ยาว 200.00 เมตร |  | สวนพัฒนา
| สายจาก บ้านนายประกอบ เทพประไพร | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ถึง บ้านนางชโรธร ชูศรี | หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.ตะขบ กำหนด)
13 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหาร | ก่อสร้างห้องน้ำ | 1390000 | อบต.ตะขบ | กองช่าง
| ส่วนตำบลตะขบ | องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
| ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย | จำนวน 1 แห่ง
จังหวัดนครราชสีมา
14 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 240000 | อบต.ตะขบ | กองช่าง
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | สำนักงานองค์การบริหารส่วน
| ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย | ตำบลตะขบ
| จังหวัดนครราชสีมา | ไม่น้อยกว่า 370.56 ตารางเมตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | 500000 | อบต.ตะขบ | กองช่าง
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
| ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย | จำนวน 1 แห่ง
จังหวัดนครราชสีมา
| รวม |  | 6600000
6.2 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ
ในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอ
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนไฟฟ้า อ.ปักธงชัย, อ.วังน้ำเขียว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้า | 200000 | อ.ปักธงชัย, | กองช่าง
| และ อ.สูงเนิน เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า | อ.ปักธงชัย, อ.วังน้ำเขียว |  | อ.วังน้ำเขียว
| ภายในตำบลตะขบ | และ อ.สูงเนิน |  | และ อ.สูงเนิน
เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในตำบลตะขบ
2 | อุดหนุนประปาหมู่บ้านภายในตำบลตะขบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประปาหมู่บ้าน | 20000 | ระบบประปา | กองช่าง
|  | ภายในตำบลตะขบ |  | หมู่บ้านภายใน
ตำบลตะขบ
| รวม |  | 220000

## โครงการ ย.7
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน | 10000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัดฯ
| ของอำเภอปักธงชัย | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอปักธงชัย
| รวม |  | 10000
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจัดพิธีเฉลิม | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ | 20000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัดฯ
| พระชนมพรรษา | จัดทำโครงการ
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดพิธีเฉลิม | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 20000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัดฯ
| พระชนมพรรษาสมเด็จ | -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน
| พระราชินี | เข้าร่วมกิจกรรม
-ดำเนินการตามโครงการ
-สรุปผลการดำเนินงาน
| รวม |  | 40000
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการงานผ้าไหม | -ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | อำเภอปักธงชัย | กองการศึกษาฯ
และของดีปักธงชัย
5 | โครงการจัดงานวันสำคัญ | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 20000 | วัดในเขต | กองการศึกษาฯ
| ทางศาสนา วัฒนธรรมและ | และค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  | อบต.ตะขบ
ประเพณีท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการสืบสานประเพณี | -ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง | 50000 | อ่างเก็บน้ำ | กองการศึกษาฯ
| สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  | ลำสำลาย
-ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และจัดเตรียม
สถานที่
-ค่ารางวัล -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
-ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์
-ค่าจัดเตรียมภัตตาหารเพลถวายแด่
พระสงฆ์
-ค่าจ้างเหมาการแสดง -ค่าเครื่องปั่นไฟ
-ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
| รวม |  | 90000
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | -ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน | 100000 | สนามกีฬา | กองการศึกษาฯ
| อบต.ตะขบคัพ | -ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ -ค่าเครื่องเสียง |  | อบต.ตะขบ
|  | -ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน |  | บ้านยางกระทุง
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดงาน
-ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล
-เงินรางวัลการแข่งขัน
-ค่าวัสดุที่จำเป็นตามโครงการ -ค่าชุดกีฬา
2 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ในโครงการ | 40000 | โรงยิม | กองการศึกษาฯ
| ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปักธงชัย | เช่น ค่าเสื้อกีฬา ฯลฯ |  | อำเภอปักธงชัย
| รวม |  | 140000

## โครงการ ย.8
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 20000 | ห้องประชุม | สำนักปลัดฯ
| ที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม | -ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่ |  | อบต.ตะขบ
| มาตรฐานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ | เกี่ยวข้อง |  | และดูงานของ
| และซื่อสัตย์สุจริต | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน |  | หน่วยงาน
|  | ที่เกี่ยวข้อง |  | ที่มีความเป็นเลิศ
|  | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ |  | ด้านต่างๆ ของ
|  | -ดำเนินการตามโครงการ |  | หน่วยงาน
|  | -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน |  | ภายนอก
2 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม | 20000 | - | สำนักปลัดฯ
| จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วนงาน
| และบุคลากรองค์การบริหารส่วน | ที่เกี่ยวข้อง
| ตำบลตะขบ | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม | 20000 | - | สำนักปลัดฯ
| การพัฒนาองค์กร | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน
| Organization Development:OD | ที่เกี่ยวข้อง
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 20000 | ห้องประชุม | สำนักปลัดฯ
| เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม |  | อบต.ตะขบ
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน |  | และดูงานของ
| ตำบลตะขบ | ที่เกี่ยวข้อง |  | หน่วยงาน
| พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ |  | ที่มีความเป็นเลิศ
| และพนักงานจ้าง | -ดำเนินการตามโครงการ |  | ด้านต่างๆ ของ
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน |  | หน่วยงาน
ภายนอก
5 | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 30000 | ห้องประชุม | สำนักปลัดฯ
| และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม |  | อบต.ตะขบ
| สำหรับบุคลากรองค์กรปกครอง | -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน
| ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก | ที่เกี่ยวข้อง
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
| รวม |  | 110000
8.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี | 12000 | ม.1 - ม.22 | กองคลัง
| การเสียภาษีประจำปี | ในตำบลตะขบ ม.1 -ม.22 |  | ตำบลตะขบ
2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษี | 20000 | ม.1 - ม.22 | กองคลัง
| และทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สินในตำบลตะขบ |  | ตำบลตะขบ
ม.1 - ม.22
3 | โครงการออกให้บริการรับชำระ | ออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดิน | 12000 | ม.1 - ม.22 | กองคลัง
| ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย | และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย |  | ตำบลตะขบ
4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม | 10000 | อบต.ตะขบ | สำนักปลัดฯ
เอกสาร วัสดุ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
| รวม |  | 54000
8.3 เปิดโอกาสใหประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
|  | -ประชาสัมพันธ์โครงการ |  | อบต.ตะขบ
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการตามโครงการ
-ติดตามรายงานผลการดำเนินการ
| รวม |  | 20000

## โครงการ ย.9
9. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 50000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| กรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลตะข | โครงการ |  | อบต.ตะขบ
-ประชาสัมพันธ์โครงการ
-สำรวจความเสียหาย
-ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
-ประกาศการให้ความช่วยเหลือ
-ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 300000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ | โครงการ |  | อบต.ตะขบ
-สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินงานตามโครงการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 30000 | 1.สี่แยก | สำนักปลัดฯ
| ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | โครงการ |  | บ้านคลองน้ำซับ
|  | -ประสาน อปพร.ตะขบเพื่อแต่งตั้งให้ไป |  | 2.สามแยกบ้าน
|  | ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ |  | เขาพญาปราบ
|  | (7 วันอันตราย) |  | 3.สี่แยกปักธงชัย
-จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และน้ำดื่ม
สำหรับประชาชน
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 30000 | 1.สี่แยก | สำนักปลัดฯ
| ถนนทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ | โครงการ |  | บ้านคลองน้ำซับ
|  | -ประสาน อปพร.ตะขบเพื่อแต่งตั้งให้ไป |  | 2.สามแยกบ้าน
|  | ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ |  | เขาพญาปราบ
(7 วันอันตราย)
-จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และน้ำดื่ม
สำหรับประชาชน
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 220000 | - | สำนักปลัดฯ
| จิตอาสาภัยพิบัติประจำ | โครงการ
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -ประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อม | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการ |  | อบต.ตะขบ
-ประชาสัมพันธ์โครงการ
-ประสานขอยืมวิทยากร
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการฝึกอบรม
ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ป้องกันไฟป่า | โครงการ |  | อบต.ตะขบ
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครเข้า
ฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากศูนย์ควบคุม
ไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการฝึกอบรม
ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
8 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ | 10000 | - | สำนักปลัดฯ
| ระดับอำเภอ | ประชาชนระดับอำเภอ
| รวม |  | 680000
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 20000 | - | สำนักปลัดฯ
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | โครงการ
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร
ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการฝึกอบรม
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ | 20000 | - | สำนักปลัดฯ
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | โครงการ
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร
ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม
-ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
-จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ตามโครงการ
-ดำเนินการฝึกอบรม
-ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
| รวม |  | 40000

## โครงการ ย.10
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปล่อยพันธุ์ปลา | -ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ในแหล่งน้ำชุมชน | เข้าร่วมกิจกรรม |  | อบต.ตะขบ
-ดำเนินการจัดกิจกรรม
-รายงานผลการดำเนินงาน
-สรุปเกี่ยวกับโครงการฯ
| รวม |  | 20000